## Sheet1
| 位置 | 接口名称 | 错误描述 | 解决情况
| ScaleHelper | GetDpi注释 | 获取地图 dpi，dpi 作用在于根据公式（1）进行比例尺与分辨率之间的相互转换.. | 已修改
| ScaleHelper | GetDpi参数 | 参数中应该还包括unit和datumAxis，且带有默认值。 | 已修改
| ScaleHelper | ScaleConversion参数 | 参数中应该还包括unit和datumAxis，且带有默认值。 | 已修改
| StyleUtility.cs | 整个类 | 没有用到，不应该开出来。 | 已修改
| Extensions.cs | 所有方法的注释key值 | key值不对 | 已修改
| DictionaryConverter.cs | 整个类 | 应该放到SampleCode中。 | 已修改
| JsonHelper.cs | 整个类 | 应该放到iServer6R中。 | 已修改
| Actions | 所有的Action | 属性描述中请参见 IDrawStyle 类。IDrawStyle 应该加上超链接。 | 已修改
| Point2DCollection | 概述 | 出现了Silverlight…… | 已修改
| Point2D | Offset | 描述有问题，key值写错了 | 已修改
| Rectangle2D | IsEmpty | 注释中isEmpty 变成了小写 | 已修改
| DrawParameter | 整个类 | 不公开，代码中已修改 | 已修改
| DynamicLayer | Refresh | 描述有问题，触发事件？ | 已修改
| ElementsLayer | getReferenceLength | 方法名首字母大写。有什么作用？是否需要开出来？ | 已修改
| ElementsLayer | getReferenceSize | 方法名首字母大写。有什么作用？是否需要开出来？描述中“本人”，什么意思？ | 已修改
| FeaturesLayer | 所有的事件 | 事件描述中带有“鼠标”，且触发时机也不正确。 | 已修改
| Layer | Progress | 没开出来…… | 已修改
| Layer | OnLayerChanged | 不应该开出来，应该设置为internal protected | 不修改
| Map | EnableDblTapped | 加上默认值为true。 | 已修改
| ResolutionsEventArgs | 概述 | 不是EventHandler 事件…… | 已修改
| ScalesEventArgs | 概述 | 不是EventHandler 事件…… | 已修改
| TiledLayer | GetTile | 不是获取图片的url，而是获取图片数据信息。 | 已修改
| TileLoadEventArgs | 概述 | 是为事件提供数据，而不是事件类。 | 已修改
| ViewBoundsEventArgs | OldViewBounds | 是变化前的范围…… | 已修改
| ZoomEffect | beginZoomin | 首字母大写 | 已修改
| ZoomEffect | beiginZoomout | 首字母大写 | 已修改
| MapImageType | Data | 描述后面有多余的字符 | 已修改
| MapImageType | Url | 描述后面有多余的字符 | 已修改
| DynamicLayer | OnImageSourceCompleted | 命名方式不对，ImageSourceCompletedEventHandler。 | 已修改
| Feature | 事件 | 没有注释 | 未修改
| PredefinedLineStyle.LineSymbol | 所有的枚举项 | 没有注释 | 未修改
| MBTilesLayer |  | 没有注释 | 已修改
| Controls程序集 |  | 多开放了Actions、Resources命名空间。 | 已修改
| SQLite命名空间 |  | 在打文档时去掉，并加上法律声明。 | 已修改 | 法律声明还没加
WP8 | mapping查询 |  | 所有的参数类找不到条件属性。修改文档打包时的继承关系 | 已修改
| 功能列表 |  | 列表中没有WP8相关内容 耗费矩阵分析；？有这个东西吗 数据集编辑，包括对数据集中数据的增、删、改。去掉 | 已修改
| iClient整体介绍 |  | 1.修改“基于标准Web技术”，+Native； 2.修改“ B/S 的瘦客户端、”+C/S胖客户端 | 已修改
| for Windows 8整体介绍 |  |  | 已修改
| 快速入门 |  | 两个快速入门的图片和代码不对 | 已修改
| 没有注释的接口 |  | mapping查询的ProcessAsync.LastResult | 已修改
| PredefinedLineStyle.LineSymbol | 所有的枚举项 | 没有注释 | 未修改
| ElementsLayer | getReferenceLength | 方法名首字母大写。有什么作用？是否需要开出来？ | 已修改
| ElementsLayer | getReferenceSize | 方法名首字母大写。有什么作用？是否需要开出来？描述中“本人”，什么意思？ | 已修改
2013-08-06
WinRT | 所有Action | 所有的Action的描述 | 去掉鼠标等字样，现在的操作包括数据表，触控笔，手指 | 未修改
| MapAction | 所有的方法 | 没有方法描述 | 已修改
| 所有Action | 重写的方法 | 描述不准确 | 未修改
| MapImage | 类描述 | 没有泪描述 | 已修改
| OfflineStorage | 类描述 | 描述中的路径被转义了 | 已修改
| DynamicLayer | 出图有问题 | 出图有问题，Cancel没起到作用 | 已修改